## Metodología
Documento de Pruebas
Proyecto: TaskFlow
Asignatura: Proyecto Intermodular DAW2
Equipo de trabajo:
Jino
Raúl
María
Darío
Metodología aplicada:
Planificación previa de casos de prueba
Ejecución controlada por responsable
Registro de evidencias
Validación cruzada entre miembros
Confirmación directa en Base de Datos

## Matriz de pruebas
PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES
Proyecto: TaskFlow
Equipo QA: Jino Olivera, Raúl Pérez, María López, Darío Sánchez
Periodo de pruebas: 01/02/2026 – 15/02/2026
Versión evaluada: v1.0.0
Metodología: Pruebas funcionales planificadas (Caja negra + validación API REST)
ID RF | Requisito | Caso de prueba | Método | Fecha ejecución | Responsable | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Observaciones
RF1 | Crear proyecto | POST válido | POST /api/proyectos | 2026-02-02 | Jino | 201 Created | 201 Created | Correcto | Persistencia validada en BD
RF1.1 | Proyecto sin nombre | POST vacío | POST /api/proyectos | 2026-02-02 | María | 422 Error | 422 Error | Correcto | Validación Request correcta
RF2 | Crear tarea | POST válido | POST /api/tareas | 2026-02-04 | Raúl | Persistencia correcta | Correcto | Correcto | Relación con proyecto validada
RF3 | Mover tarea | PATCH estado | PATCH /api/tareas/{id}/mover | 2026-02-05 | Darío | Cambio en BD | Confirmado | Correcto | Movimiento reflejado en Kanban
RF4 | Ver mis tareas | GET autenticado | GET /api/mis-tareas | 2026-02-07 | Jino | Solo tareas propias | Filtrado correcto | Correcto | Test con múltiples usuarios
RF5 | Seguridad | GET sin token | GET /api/proyectos | 2026-02-08 | María | 401 Unauthorized | 401 Unauthorized | Correcto | Middleware Sanctum validado
RF6 | Sistema notificaciones | Evento creación tarea | Evento interno | 2026-02-10 | Raúl | Notificación generada | En desarrollo | Parcial | Pendiente integración frontend
RF7 | Comentarios | POST comentario | POST /api/comentarios | 2026-02-12 | Darío | Comentario guardado | Correcto | Correcto | Relación tarea validada
RF8 | Endpoint resumen | GET resumen | GET /api/resumen | 2026-02-13 | Jino | Datos coherentes | Correcto | Correcto | Cálculos verificados
RF9 | Validación permisos | Intento edición no autorizada | PATCH /api/proyectos/{id} | 2026-02-15 | María | 403 Forbidden | 403 Forbidden | Correcto | Política de permisos correcta

## Matriz de trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD (OBJETIVOS - REQUISITOS)
Objetivo Estratégico | Requisito | Implementación principal | Evidencia de prueba | Responsable validación | Fecha validación | Estado
OE1 | RF1 | Controlador autenticación + Token Sanctum | Registro e inicio válidos/inválidos | Jino | 2026-02-02 | Validado
OE1, OE2 | RF2 | Gestión de equipos y roles | Creación equipo y asignación rol | Raúl | 2026-02-04 | Validado
OE2 | RF3 | API proyectos + RequestFiltro | Creación, filtrado y edición proyectos | María | 2026-02-05 | Validado
OE2, OE3 | RF4 | API tareas + asignación | Creación y asignación correcta | Darío | 2026-02-07 | Validado
OE3, OE5 | RF5 | Método PATCH cambio estado | Movimiento Kanban en BD | Jino | 2026-02-08 | Validado
OE4 | RF6 | Sistema notificaciones | Pruebas evento backend | Raúl | 2026-02-10 | En desarrollo
OE5 | RF7 | Controlador comentarios | Gestión funcional comentarios | María | 2026-02-12 | Validado
OE2, OE3 | RF8 | Endpoint resumen | Dashboard coherente | Darío | 2026-02-13 | Validado
OE6 | RF9 | Validación permisos | Restricción edición no autorizada | Jino | 2026-02-15 | Validado

## Control de Calidad
CONTROL DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS (CONTROL DE CALIDAD)
Semana | Actividad | Responsables | Evidencia generada | Estado
Semana 1 | Diseño casos de prueba | Raúl, María | Documento planificación pruebas | Completado
Semana 1 | Configurar entorno pruebas | Darío | Postman | Collection | Completado
Semana 2 | Ejecución pruebas RF1-RF4 | Jino, María | Capturas Postman + BD | Completado
Semana 2 | Ejecución pruebas seguridad | Raúl | Logs 401/403 | Completado
Semana 3 | Validación movimiento Kanban | Darío | Consulta directa MySQL | Completado
Semana 3 | Pruebas integración frontend-backend | Todo el equipo | Vídeo demostrativo | Parcial
Semana 4 | Corrección incidencias | Jino, Raúl | Commits GitHub | En progreso